Приложение № 1

к приказу № 242 от 31.08.2023г

План мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества в МБОУ – ООШ №15 п. Восход

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» | Июнь, июль 2023 | Заместитель Директора по УВР |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1.Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества 2.Разработка и утверждение положения о наставничестве. 3.Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества 4.Издание приказа о назначение куратора внедрения целевой модели наставничества | Июль, август | Заместитель Директора по УВР |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы и вне выпускники, работодатели и др. | Сентябрь 2023 | Заместитель Директора по УВР |
|  |  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества | Сентябрь 2023 | Заместитель Директора по УВР |
|  |  |  | Составить план работы (дорожную карту) по следующим формам наставничества: «Учитель - ученик», «Ученик - ученик», «Учитель - учитель» | Сентябрь 2023 | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1 .Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3.Проведение ученической конференции. 4.Проведение классных часов. 5 .Информирование через раздел «Наставничество» на сайте образовательных организаций 6.Информирование внешней среды. | Сентябрь 2023 | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых (таблица №1) | 1.Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | Август, сентябрь 2023 | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1 .Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся | Сентябрь 2023 | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках (таблица №2) | 1 .Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2023 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества |
|  |  | Формирование базы наставников | 1 .Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. 3.Формирование базы данных наставников из числа выпускников, представителей предприятий, родителей. | Сентябрь 2023 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества Заместитель директора по УВР |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы | Сентябрь 2023 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением плана работы и графиков обучения наставников | Август 2023 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества |
|  |  |  | Организовать «Школу наставников» и провести обучение | Сентябрь 2023 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2.Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. 4.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. | Сентябрь 2023 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар, групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп» | Сентябрь 2023 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества |
|  |  |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | Сентябрь 2023 г. | Наставники |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника | Сентябрь 2023 г. | Педагог-психолог образовательной организации |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар. групп | Организация комплекса последовател ьных встреч наставников и наставляемых | 1.Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. 2.Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение встречи- планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | 2023-2024 уч.год | наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2024 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества Заместитель директора по УВР |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества(1 раз в квартал) | 1 .Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май 2024 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества Заместитель директора по УВР |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2024 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества Заместитель директора по УВР |
|  |  |  | 1.Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайтах общеобразовательных организаций. 2.Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара " | Май 2024 г. | кураторы образовательной организации целевой модели наставничества Заместитель директора по УВР |